**…………………………………………OKULU/KURUMU**

**2019-2023 STRATEJIK PLANI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TEMALAR** | **STRATEJİK AMAÇLAR** | **STRATEJİK HEDEFLER** | **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | **MEVCUT DURUM** | **PERFORMANS HEDEFİ** | **FAALİYETLER VEYA PROJELER** | **SORUMLU KİŞİLER /EKİP/ KURUMLAR** | **BÜTÇE** | **KAYNAKLAR** | **ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞ TARİHİ)** |
| EYLÜL 2020 | EKİM 2020 | KASIM 2020 | ARALIK 2020 | OCAK 2021 | ŞUBAT 2021 | MART 2021 | NİSAN 2021 | MAYIS 2021 | HAZİRAN 2021 | TEMMUZ 2021 | AĞUSTOS 2021 |
| **TEMA-1: EĞİTİM ve ÖĞRETİME ERİŞİM** | Zorunlu eğitim çağında olup, okulun kayıt bölgesindeki bütün öğrencilerin okula kayıtlarının alınarak, uygun eğitim-öğretim ortamlarında, akademik süreçlerinin devam ettirilmesini ve tamamlamasını sağlayacak imkânlar hazırlamak. | Öğrencilerin okula katılımlarının sağlanarak, okuldan erken ayrılma oranları ve devamsızlık oranlarının düşürülmesini sağlamak. | 10 gün ve üzeri devamsızlık oranı | 10 gün ve üzeri devamsızlık oranı % 6 | 10 gün ve üzeri devamsızlık oranını % 4’ e düşürmek | Devamsızlık nedenleri anketinin uygulanması | Rehberlik Öğretmeni | 50 | Okul Aile Birliği/Okul Bütçesi |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okul çevresindeki internet ve oyun salonları ile işbirliği yapılarak, okul saatlerinde bu tür yerlere öğrencilerin girmelerinin engellenmesi | Okul İdaresi | 50 | Okul Aile Birliği/Okul Bütçesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Devamsızlık problemi olan öğrencilerin okulda düzenlenen sosyal aktivitelere yönlendirilmesi | ...... Öğretmeni | 200 | Okul Aile Birliği/Okul Bütçesi |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Eğitim ve öğretimden erken ayrılma oranı | Eğitim ve öğretimden erken ayrılma oranı % 4 | Eğitim ve öğretimden erken ayrılma oranını % 3 e düşürmek | Eğitim ve öğretimden erken ayrılma risk grubunda olan öğrencilerin belirlenmesi | Rehberlik Öğretmeni/Okul İdaresi | 100 | Okul Aile Birliği/Okul Bütçesi |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eğitim ve öğretimden erken ayrılma risk grubunda olan öğrencilerin ailelerine bilgilendirme yapılması | ...... Öğretmeni/Okul İdaresi | 150 | Okul Aile Birliği/Okul Bütçesi |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Öğrencilerin eğitim ve öğretim konusunda farkındalıklarını artıracak ‘Okuyorum Amacım Var’ Projesinin uygulanması | Okul İdaresi/………. Kurumu | 1000 | Sponsor |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |

**2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI**

**ONAY**

**……./…../…….**

**Okul/Kurum Müdürü**